## Hoja1
Presupuesto de página web
Nombre | Enrique Omar Benítez |  |  |  | Cliente | Vivas, Gisela Anabel Díaz
Cuit | 20-23396264-4 |  |  |  | CUIT | 27-33164265-2
[5 empty] | Dirección | José María Rolón 2898
|  | Fecha de emisión | Valido hasta
|  | 2022-04-12 | 2022-04-25
SERVICIOS |  |  |  | Costo estimado |  | Tiempo estimado
Diseño de Página web |  |  |  | 10000 |  | 3 semanas
Diseño de Base de Datos |  |  |  | 10000 |  | 3 semanas
Desarrollo de los diseños: Página web y Base de Datos |  |  |  | 52700 |  | 1 mes
Implementación del Diseño de la Base de Datos |  |  |  | 25000 |  | 3 semanas
Implementación del Diseño la Página Web |  |  |  | 25000 |  | 3 semanas
Gastos Administrativos |  |  |  | 7300
Total |  |  |  | 130000 |  | 4 meses